## Tabelle1
Location Design FORUM: Leistungsverzeichnnis mit Zeitplan
PRODUKT | Format/Material | ANMERKUNGEN | ABGABEFRIST | Preis
Gestaltung Beschilderung und Wegeleitsystem
8x Beschilderung Pop-Up Booths (wetterfest) | Wetterfest | Leistung: Entwruf Muster, Reinzeichnung und Produktion von 5 Schilder; Anfertigung; inkl. 1 Feedbackrunde | Digitale datei: Anfang Oktober Lieferung: 06.11.2025 | 0
Highlight/ Branding für den Eingangsbereich (Wetterfest) | Wetterfest | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Produktion, Anfertigung; Inkl. 2 Feedbackrunden. | Digitale datei: Anfang Oktober Lieferung: 06.11.2025 | 0
Wegweiselementen - Türme, Pfeile, o.ä. in Absprache mit dem Berlin Science Week Team | Wetterfest | Leistung: Anpassung des Plakat Motifs; Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Druck, Anfertigung an der Location; inkl. 2 Feedbackrunden | Digitale datei: Anfang Oktober Lieferung: 06.11.2025 | 0
5x Programmtafeln für jeden Veranstaltungs Raum (Wetterfest) | Wetterfest | Leistung: Entwruf Muster, Reinzeichnung und Produktion von 5 Schilder; Anfertigung; inkl. 1 Feedbackrunde | Digitale datei: Anfang Oktober Lieferung: 06.11.2025 | 0
Gestaltung Bühnenelemente
1 Highlight Deko-Element für die Hauptbühne | nach Absprache | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Produktion, Anfertigung; Inkl. 2 Feedbackrunden. | Digitale datei: Anfang Oktober Lieferung: 06.11.2025 | 0
Deko-Element Rednerpult Hauptbühne | nach Absprache | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Produktion, Anfertigung; Inkl. 1 Feedbackrunde. | Digitale datei: Anfang Oktober Lieferung: 06.11.2025 | 0
Gestaltung und Produktion Elemente Berlin Science Week Visitor Booth
Produktion und Anfertigung des Partizipationselementes in der Berlin Science Week Booth (Design vorhanden) | nach Absprache; Wetterfest | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Produktion, Anfertigung; Inkl. 2 Feedbackrunden. | 2025-11-06 | 0
Aufbau
Aufbau am 06.11.2025 in Holzmarkt 25 |  |  | 2025-11-06 | 0
Nachbereitung
Nachbearbeitung |  | 1 Retrospektive mit der Science Week Team | 2. Hälfte November | 0
|  |  | TOTAL | 0
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kann das auch Pauschal aufgelistet werden, ohne Stundenanzahl?