## Tabelle1
Grafikangebot: Leistungsverzeichnnis mit Zeitplan
PRODUKT | FORMAT | ANMERKUNGEN | ABGABEFRIST | gesch. Stundenaufwand | Preis
Entwicklung Konzept für die visuelle Identität (Jahreskampagne) der Berlin Science Week 2026 | PDF Präsentation | Leistung: Gestaltung des Key Visuals, Definition von Farbpalette (4-8 Jahresfarben/Farbkombinationen), Schrift, und visuellen Elemente. Konzeptentwurf mit mind. 2 Optionen, Inkl. 3 Feedbackrunden. | Mitte März | 40 | 0
Ableitung eines Visual Elements für die Call for Participation Projektphase (basierend auf Key Visual) | diverse; | Leistung: Anpassung des Key Visuals und der visuellen Elementen, Definition von reduzierter Farbpallete; Konzeptentwurf mit mind. 2 Optionen, Inkl. 3 Feedbackrunden. | Ende März | 8 | 0
Ableitung eines Visual Elements für die Programmphase (September-Dezember; basierend auf Key Visual) | diverse; | Leistung: Anpassung des Key Visuals und der visuellen Elementen, Definition von reduzierter Farbpallete. Konzeptentwurf mit mind. 2 Optionen, Inkl. 3 Feedbackrunden. | Anfang Juni | 8 | 0
Berlin Science Week Plakat | A1 | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Entwicklung Logoleiste, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Druck- und Digitaldaten. Inkl. 2 Feedbackrunden. | Anfang Juni | 20 | 0
Anzeigen für Digital und Print | diverse | Leistung: Anpassung des Plakat Motifs; Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Druck- und Digitaldaten. Inkl. 1 Feedbackrunde. | September & Oktober | 44 | 0
Indesign Templates für Social Media, Newsletter, und Website | diverse | Leistung: Anpassung des Plakat Motifs; Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Digitaldaten. Inkl. 1 Feedbackrunde. | April-Juni | 44 | 0
Design Festival Hubs Flyer | Print, aufklappbar; genauer Format nach Absprache definiert | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Druck- und Digitaldaten., Inkl. 2 Feedbackrunde. | September | 16 | 0
Video Trailer 10 Sec für Social Media und Kino | diverse; | Leistung: Anpassung des Plakat Motifs; Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Digitaldaten. Inkl. 2 Feedbackrunden. | September | 20 | 0
Design Fassadenbanner Festival Hubs | spezifisches Format der Location | Leistung: Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Druck- und Digitaldaten. Inkl. 1 Feedbackrunde. | September | 6 | 0
Merch Design | Design für TShirts/Tassen/Tüten; nach Absprache zu definieren; | Leistung: Anpassung des Plakat Motifs; Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Druckdaten. Inkl. 1 Feedbackrunde. | August-September | 16 | 0
Design Rednerpulte & Info Screens | genauer Format nach Absprache definiert | Leistung: Anpassung des Plakat Motifs; Entwurf, Abstimmung, Umsetzung, Korrekturen, Übergabe der Druckdaten. Inkl. 1 Feedbackrunde. | Oktober | 6 | 0
Zusätzliches Projektmanagement, Meetings, Kommunikation & Koordination mit Berlin Science Week Team |  |  | Februar-Dezember | 32 | 0
|  |  | TOTAL | 260 | 0