## Tabelle1
Werbekampagne & Mediaplanung: Leistungsverzeichnnis mit Zeitplan
PRODUKT | Weitere ANMERKUNGEN (optional) | Durchführung | gesch. Tagesaufwand | Preis
Verwaltung des Marketingbudgets in Abstimmung mit dem Team Verwaltung von Angeboten, Rechnungen und Zahlungen in Abstimmung mit dem Finanzteam | Leistung: Budgetplanung in Anbetracht der strategischen Wichtigkeit der Dienstleistern; Rücksprache und Koordination mit dem Team | Juni-September | 2 | 0
Rechersche, Kontaktaufnahme, Beauftragung und Betreuung von Werbeanbietern in der Stadt für unsere Plakatkampagne |  | Juni | 7 | 0
Recherche, Kontaktaufnahme, Beauftragung und Betreuung von Werbeanbietern in Berlin (und Deutschland) für unsere digitale Werbekampagne |  | Juni-Juli | 7 | 0
Recherche, Kontaktaufnahme, Beauftragung und Betreuung verschiedener Print- und Digitalpublikationen mit passendem Profil für das Festival zur Platzierung von Anzeigen und Advertorials |  | Juni-Juli | 7 | 0
Pflegung und Erweiterung unseres existierenden Mediennetzwerk |  | Juni-Oktober | 2 | 0
Koordination mit dem Grafikdesigner und dem Team, um die fristgerechte Lieferung aller erforderlichen Materialien sicherzustellen |  | April-Juni | 6 | 0
Zusätzliches Projektmanagement, Meetings, Kommunikation & Koordination mit Berlin Science Week Team |  | Juni; November/Dezember | 1 | 0
|  | TOTAL (Tagessätze): | 32 | 0